## Homework 9
Урок 9. Детальная подготовка инициатив по оптимизации
Предложите проект и просчитайте экономический эффект;
Оцените 3 гипотезы по фреймворку RICE и выберите приоритетную.
| Процесс обучение сотрудников номому IT инструменту (CRM Битрикс) |  |  |  |  | Менеджеры Бухгалтерия | 10 человек
| Улучшение процесса | R Охват | I Влияние | C Уверенность в ценке | E Трудозатраты | Итого
| Выдать обучающие материалы и поставить сроки для самостоятельного изучения с последующим тестированием | 10 | 3 | 0.5 | 10 | 1.5
| Нанять тренера и запланировать семенары сотрудникам | 11 | 3 | 1 | 22 | 1.5
| Оставить всё на самотёк а тех сотрудников кто не будет работать в новой системе поменять на грамотных | 10 | 3 | 0.25 | 2.625 | 2.8571 |  | Дополнительные трудозатраты по найму струдников
Выводы
3 вариан самый долгий и неэфективный
1,2 варианты имеют одинаковы коэффициент но трудозатраты в 1 меньше
Надо заниматься обучением персонала

## Homework 10
Внедрения CRM системы (например Bitrix24)
1. Оценка по SMART
2. Состав команды
3. Разбить работу на блоки
4. определить последовательности работ
5. Отценить время
1. Оценка по SMART
| S | M | A | R | T
| Внедрить CRM в организацию и обучить сотрудников. Для обучения использовать курсы нанятого эксперта и бесплатные материалы. Выгода от внедрения CRM: организация более сложных проектов, структурирование и оценка текущей работы. Срок на внедрение 3 месяца. | Мера достижения: Получение статистики по существующим проктам и расчёт KPI | Цель явно достижима, особенно с приглащённым экспертом. | Преспективы грамотной и современной работы, открывают новые рынки и оптимизацию существующей работы. | 3 месяца кажется достаточным чтобы получить первые результаты работы в CRM
2. Состав команды
| Сотрудник | Задачи
| Руководитель внедрения | Следить за сроками внедрения, отчитаться о результатах
| Бухгалтерия | Составление договора и оплата ПО и нанятого эксперта
| Сис админ | Установка ПО, синхронизация
| Нанятый эксперт | Проведения обучающих семинаров
3. Разбить работу на блоки
4. Определить последовательности работ
1. Оценка тарифа, Покупка ПО
1.1 Составление договора
1.2 Оплата ПО
2. Установка ПО
2.1 Установка на все девайсы
2.2 Синхронизация работы
3. Обучение сотрудников
3.1 Найм специалиста
3.2 Проведение семинаров
3.3 Оплата специалиста
4. Получение результатов
5. Анализ результатов
6. Внесение изменений в структуру CRM
5. Отценить время
| Пункт | Время
| 1 | 1 дн
| 2 | 4 дн
| 3 | 30 дн
| 4 | 60 дн
| 5 | 1 дн
| 6 | 1 дн